## 採購系統時間表
採購系統建置時間表
請填藍字欄位；Dashboard 會自動依本表統計。主線：資料清洗 -> 前端架構 -> 資料庫對接 -> QA -> 導入 -> 驗收。
大Item | 小Item | 負責人 | 開始日 | 結束日 | 進度% | 狀態 | 風險/問題 | 本週進展 | 下週計畫 | 需協助/Blocker | 延誤判斷 | 剩餘天數 | 週會是否顯示
需求分析 | 欄位定義 | Brand/Steven/Jack | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 100 | 完成 | Buyer 欄位待確認 | 已完成 MVA 品項欄位第一版 | 等待 Jack 填入剩餘分類，完成後與需求單位確認 | 無 | 正常 | -16 | Y
需求分析 | Campus IT 需求確認 | Brand | 2026-04-23 | 2026-05-10 | 30 | 進行中 | 分類大致完成，需確認 Lockdown Lv1-Lv3；前端權限頁需與角色定義表對齊 | 已完成原始資料品名清洗、FTV 分類、月份清洗 | 完成 Lv1-Lv3、FTV code、前端權限需求確認 | 需 Jack/需求單位確認分類與角色 | 正常 | 16 | Y
資料清洗 | 原始資料清洗 | Brand/Steven/Jack | 2026-04-23 | 2026-05-17 | 40 | 進行中 | 品名格式不一致、分類規則需確認 | 已完成部分品名、月份與分類欄位清洗 | 建立標準清洗規則並抽樣驗證 | 需確認分類規則最終版本 | 正常 | 23 | Y
資料清洗 | 分類規則確認 | Brand/Steven/Jack | 2026-05-06 | 2026-05-24 | 20 | 進行中 | Lv1-Lv3、FTV code、MVA/REB 分類需鎖定 | 已整理分類方向 | 與需求單位確認分類表並鎖定規則 | 需需求單位回覆 | 正常 | 30 | Y
前端架構 | 前端頁面 Lockdown | Brand/Steven/Jack | 2026-05-13 | 2026-06-01 | 10 | 規劃中 | 與 Campus IT 確認頁面功能，功能定義需持續跟進 | 已初步確認頁面 | 完成前端頁面與操作流程定版 | 需要與 IT/需求單位拉會議 | 正常 | 38 | Y
前端架構 | 欄位討論 | Brand/Steven/Jack | 2026-05-13 | 2026-05-24 | 10 | 規劃中 | 需確認 ECS、PAS、DB 欄位是否一致 | 已列出主要欄位需求 | 完成欄位必填、唯讀、查詢條件定義 | 需 IT 確認欄位來源 | 正常 | 30 | Y
前端架構 | 按鈕與權限討論 | Brand/Steven/Jack | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 0 | 規劃中 | 不同使用者在不同頁面的按鈕需明確定義 | 已初步列出新增、修改、刪除、審核、拒絕等權限 | 完成角色權限矩陣 | 需確認角色清單 | 正常 | 37 | Y
資料庫對接 | PAS 系統耦合欄位試串 | Brand/Steven/Jack | 2026-06-03 | 2026-06-14 | 0 | 規劃中 | PAS 欄位格式與資料來源需 IT 確認 | 尚未開始 | 確認 PAS 欄位對應與測試資料 | 需 IT 提供欄位格式 | 正常 | 51 | Y
資料庫對接 | ECS 系統耦合欄位試串 | Brand/Steven/Jack | 2026-06-10 | 2026-06-21 | 0 | 規劃中 | ECS 欄位格式與資料來源需 IT 確認 | 尚未開始 | 確認 ECS 欄位對應與測試資料 | 需 IT 提供欄位格式 | 正常 | 58 | Y
資料庫對接 | MVA DB 接入前端 | Brand/Steven/Jack | 2026-06-24 | 2026-07-12 | 0 | 規劃中 | 清洗後資料需先確認資料庫格式 | 尚未開始 | MVA DB 導入 Pilot run QA 內部測試 | 需資料庫表結構確認 | 正常 | 79 | Y
資料庫對接 | REB DB 接入前端 | Brand/Steven/Jack | 2026-07-08 | 2026-07-26 | 0 | 規劃中 | REB 分類與欄位需與 MVA 規則一致 | 尚未開始 | REB DB 導入 Pilot run QA 內部測試 | 需資料庫表結構確認 | 正常 | 93 | Y
測試驗證 | 說明文件準備 | Steven/Jack | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 0 | 規劃中 | 使用者操作流程需等前端定版 | 尚未開始 | 準備使用者操作說明與 QA 測試腳本 | 無 | 正常 | 98 | Y
測試驗證 | 經理系統使用者 QA 內測 V1 | Steven/Jack | 2026-08-01 | 2026-08-09 | 0 | 規劃中 | 需 DB + Frontend 串接完成 | 尚未開始 | 使用者內測 | 需測試帳號與測試資料 | 正常 | 107 | Y
測試驗證 | 採購系統使用者 QA 內測 V1 | Steven/Jack | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 0 | 規劃中 | 採購情境需涵蓋查詢、新增、修改、審核 | 尚未開始 | 使用者內測 | 需採購測試案例 | 正常 | 114 | Y
測試驗證 | 工程單位使用者 QA 內測 V1 | Steven/Jack | 2026-08-15 | 2026-08-23 | 0 | 規劃中 | 工程單位查詢與權限需確認 | 尚未開始 | 使用者內測 | 需工程單位測試案例 | 正常 | 121 | Y
測試驗證 | 結合使用者反饋系統更新 V2 | Brand/Steven/Jack | 2026-08-24 | 2026-09-06 | 0 | 規劃中 | 需預留修改時間 | 尚未開始 | 彙整使用者反饋並改善系統 | 需使用者回饋彙整 | 正常 | 135 | Y
上線導入 | MVA 系統導入 | Steven/Jack | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 0 | 規劃中 | 需確認 Pilot run 結果穩定 | 尚未開始 | 正式導入 | 需主管確認上線時程 | 正常 | 142 | Y
上線導入 | REB 系統導入 | Steven/Jack | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 0 | 規劃中 | 需確認 MVA 導入問題是否影響 REB | 尚未開始 | 正式導入 | 需主管確認上線時程 | 正常 | 149 | Y
驗收 | 系統驗收 | Brand/Steven/Jack | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 0 | 規劃中 | 需確認需求、資料、前端、DB 均完成驗證 | 尚未開始 | 完成驗收與結案資料 | 需需求單位與 IT 簽核 | 正常 | 159 | Y
Formulas:
延誤判斷 = IF([狀態]="完成","正常",IF([結束日]<TODAY(),"延誤","正常"))
剩餘天數 = [結束日]-TODAY()

## Dashboard
採購系統建置 Dashboard
目前總進度建議 | 38%
工作項目總數 | 19
已完成 | 1
進行中 | 3
規劃中 | 15
延誤項目 | 0
週會摘要建議
目前已完成欄位定義初版，Campus IT 需求確認、資料清洗與分類規則確認同步進行中。下一步聚焦 Lv1-Lv3/FTV code 鎖定、前端頁面 Lockdown、欄位必填/唯讀/查詢條件確認，並為 6 月 PAS/ECS 欄位試串與資料庫對接做準備。
主線流程
資料清洗 -> 前端架構 -> 資料庫對接 -> QA 內測 -> 使用者反饋更新 -> MVA/REB 導入 -> 驗收

## 填寫說明
填寫說明
進度% | 以實際完成度填寫，完成項目填 100，尚未開始填 0。
狀態 | 使用下拉選單：完成、進行中、規劃中、測試、上線、延誤。
延誤判斷 | 公式依結束日與 TODAY() 自動判斷；完成項目固定顯示正常。
剩餘天數 | 公式為結束日 - TODAY()，會隨開檔日期變動。
週會是否顯示 | Y 代表 Dashboard 或週會追蹤時建議顯示；N 可暫時隱藏。